## Backlog do Projeto
Backlog do Projeto <SGO-Motos>
Líder da Equipe: Ana Beatriz Leite Damascena (anabeatrizlecena@alu.ufc.br)
Equipe: | Ana Beatriz Leite Damascena, Rodrigo dos Santos Albuquerque
# | Item de Backlog | Descrição Detalhada | Tipo | VN | SPs | Sprint | Status do item de backlog
1 | Login de usuário | Como usuário, quero fazer login no sistema, para acessar funcionalidades restritas. | req funcional | Alto | 3 | S1 | concluído
2 | Logout de usuário | Como usuário, quero sair da conta, para proteger meus dados. | req funcional | Médio | 1.0 | S1 | concluído
3 | Cadastro de usuário | Como novo usuário, quero criar uma conta, para acessar o sistema. | req funcional | Alto | 5.0 | S1 | concluído
4 | Painel administrativo | Como admin, quero acessar um painel, para gerenciar o sistema. | req funcional | Alto | 5.0 | S1 | concluído
5 | Controle de usuários | Como administrador, quero visualizar e gerenciar usuários, para controlar acessos. | req funcional | Alto | 5.0 | S1 | em andamento
6 | Cadastro de motos | Como admin, quero cadastrar motos, para disponibilizar no sistema. | req funcional | Alto | 5.0 | S1 | em andamento
7 | Listagem de motos | Como usuário, quero visualizar motos disponíveis, para escolher um modelo. | req funcional | Alto | 3.0 | S1 | em andamento
8 | Edição de motos | Como admin, quero editar motos, para manter informações atualizadas. | req funcional | Médio | 3.0 | S1 | pendente
9 | Remoção de motos | Como admin, quero excluir motos, para manter o catálogo organizado. | req funcional | Médio | 2.0 | S1 | pendente
10 | Busca de motos | Como usuário, quero pesquisar motos, para encontrar modelos específicos. | req funcional | Médio | 2.0 | S1 | pendente
11 | Ordem de Serviço | Como funcionário, quero registrar ordens de serviço, para controlar manutenções das motos. | req funcional | Alto | 5.0 | S1 | pendente
12 | Controle de estoque | Como admin, quero gerenciar o estoque de peças, para controlar entradas e saídas. | req funcional | Alto | 5.0 | S1 | pendente
13 | Validação de formulário | Como sistema, quero validar dados inseridos, para evitar informações inválidas. | req não funcional | Alto | 3.0 | S1 | em andamento
14 | Segurança de acesso | Como sistema, quero restringir páginas por login, para proteger dados. | req não funcional | Alto | 5.0 | S1 | concluído
15 | Interface responsiva | Como usuário, quero acessar o sistema no celular, para facilitar uso. | req não funcional | Médio | 3.0 | S1 | pendente

## Marcos das Sprints
Plano de Entregas e Marcos do Projeto
ID Marco | Descrição do Marco | Escopo | Data Estimada | Data Realizada | Comentários
M1 | Entrega 1 | Documento de Requisitos do Sistema + Backlog do SGO-Motos + definição das funcionalidades e sprints | 2026-05-18 | 2026-05-16 | Entrega inicial do projeto, contendo planejamento completo do sistema
M2 | Entrega 2 |  | 2026-06-01
M3 | Entrega 3 |  | 2026-06-15

## Impedimentos
Impedimentos
ID | Descrição do Impedimento / Dependência | Status | Tipo | Descrição do Impacto | Prioridade | Ações Corretivas | Responsáveis | Data de abertura | Data de fechamento | Acompanhamento
I4 | Dependência do fluxo final do protótipo de telas | aberto | dependência interna | Pode atrasar a codificação do front-end e das interfaces de usuário da Sprint 1 | Alto | Finalizar e revisar as principais telas e o fluxo de navegação na ferramenta online | Equipe de design/Requisitos | 17/05/2026 |  | Pendente
I5 | Ambiente de deploy e Docker não padronizados | aberto | dependência interna | Risco de incompatibilidade de código entre as máquinas dos desenvolvedores e erro no deploy final | Alto | Criar a estrutura inicial de conteinerização (Docker) no repositório | Equipe de desenvolvimento | 17/05/2026 |  | Pendente
I6 | Ausência de framework de testes automatizados configurado | aberto | dependência interna | Dificuldade em validar boas práticas de ES e aumento do risco de regressão/bugs nas sprints 2 e 3 | Médio | Integrar ferramenta de testes (ex: PyTest) ao repositório básico do Flask | Equipe de desenvolvimento | 17/05/2026 |  | Pendente